## خلاصه مالی
ملاحظات | مبلغ فصل ها | موضوع فصل | شماره فصل
| 56815220 | عملیات تخریب | 1
| 66906349944 | عملیات خاکی با ماشین | 3
| 22091052060 | زیر اساس،اساس،زیربالاست و بالاست | 14
| 775570250 | آسفالت | 15
| 502118400 | ساختمان ها، علایم و تجهیزات ایمنی | 18
| 90331905874 | جمع کل
| 13816443235.546 | جمع کل به ازای هر کیلومتر

## خلاصه متره
ملاحظات | قیمت واحد کل(ریال) | قیمت واحد(ریال) | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | شرح ردیف | ردیف
فصل اول: عملیات تخریب
| 56815220 | 790 | 71918 | متر مربع | 10101 | بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات. | 1
| 56815220 | [5 empty] | جمع فصل
فصل سوم: عملیات خاکی با ماشین
| 129452400 | 1800 | 71918 | متر مربع | 34101 | شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، به عمق تا ١۵ سانتی متر. | 2
| 48125970480 | 193000 | 249357.36 | متر مکعب | 34401 | خاکبرداری در زمین نوع چهار و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله 50 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن | 3
| 14313112464 | 57400 | 249357.36 | متر مکعب | 30701 | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر، تا فاصله ١٠٠ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن (صرفا برای یک بار). | 4
| 3712128000 | 192000 | 19334 | متر مکعب | 35101 | خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و بارندازی | 7
| 625686600 | 58000 | 10787.7 | متر مکعب | 35301 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان با ٨۵ درصد کوبیدگی، به روش آشتو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر ١۵ سانتی متر باشد. | 9
| 66906349944 | [5 empty] | جمع فصل
فصل چهاردهم: زیر اساس، اساس و بالاست
| 6558921600 | 304000 | 21575.4 | متر مکعب | 140101 | تهیه مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۵٠ میلی متر باشد. | 10
| 9205504000 | 512000 | 17979.5 | متر مکعب | 140401 | تهیه مصالح اساس ازمصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۵٠ میلی متر باشد و حداقل ٧۵ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود. | 11
| 1952573700 | 90500 | 21575.4 | متر مکعب | 140702 | پخش، آب پاشی ، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به ضخامت بیشتر از ١۵ سانتی متر با حداقل ١٠٠ درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی. | 12
| 2301376000 | 128000 | 17979.5 | متر مکعب | 140704 | رطوبت دهی، پخش با فینیشر و کوبیدن قشر اساس به ضخامت بیش از ١٠ تا ١۵ سانتی متر با حداقل ١٠٠ درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی. | 13
| 2072676760 | 52400 | 39554.9 | متر مکعب | 140801 | اضافه بها به ردیف های ١۴٠٧٠١ تا ١۴٠٧٠۴ ، بابت سختی اجرای زیر اساس و اساس در شانه سازی های به عرض تا ٢ متر. | 14
| 22091052060 | [5 empty] | جمع فصل
فصل پانزدهم: آسفالت
| 243409740 | 102000 | 2386.37 | متر مکعب | 150603 | تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح برای ،(PG) رودخانه ای و قیر مناسب از رده عملکردی قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ٢۵ میلی متر باشد، به ازای هر سانتی متر ضخامت آسفالت. | 15
| 532160510 | 111500 | 4772.74 | مترمکعب | 150605 | تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح برای ،(PG) رودخانه ای و قیر مناسب از رده عملکردی قشر رویه (توپکا) ، هرگاه دانه بند ی مصالح صفر تا ١٩ میلی متر باشد، به ازای هر سانتی متر ضخامت آسفالت. | 16
| 775570250 | [5 empty] | جمع فصل
فصل هجدهم: ساختمان ها، علائم و تجهیرات ایمنی
| 502118400 | 76800 | 6538 | متر طول | 180301 | تهیه مصالح و خط کشی منقطع و متناوب 3 متر پر و 9 متر خالی به عرض 15 سانتی متر با رنگ گرم ترافیکی با دوام 18 ماهه | 17
| 502118400 | [5 empty] | جمع فصل
| 90331905874 | [5 empty] | جمع کل

## ریز متره
توضیحات | مقدار | ابعاد |  |  | واحد | شرح عملیات | ردیف
|  | ارتفاع | عرض | طول
فصل اول:عملیات تخریب
طول قسمت خاکریزی | 71918 |  | 11 | 6538 | متر مربع | بوته کنی در زمین های پوشیده از بوته | 1
فصل سوم: عملیات خاکی با ماشین
عرض: طول جاده+مقداری بیشتر | 71918 |  | 11 | 6538 | متر مربع | شخم زدن بخش های بوته کنی شده تا عمق 15 سانتی متر | 2
| 249357.36 |  |  | 249357.36 | متر مکعب | خاکبرداری در زمین های خاکی تا مسافت 20متر | 3
| 249357.36 |  |  | 249357.36 | متر مکعب | خاکبرداری در زمین های خاکی تا مسافت 100متر | 4
| 997429.44 |  |  | 249357.36 | متر مکعب | خاکبرداری در زمین های خاکی تا مسافت500متر | 5
| 2368894.92 |  |  | 249357.36 | متر مکعب | حمل مواد حاصل تا 10کیلومتر | 6
| 71918 |  | 11 | 6538 | متر مربع | تسطیح بستر خاکریز با گریدر | 7
| 19334 |  |  | 19334 | متر مکعب | خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و بارندازی | 8
هم خاکبرداری و هم خاکریزی | 10787.7 | 0.15 | 11 | 6538 | متر مکعب | آبپاشی و کوبیدن بستر خاکریز ها با تراکم 85 درصد به روش آشتو اصلاحی تا عمق 15 سانتی متر | 9
فصل چهاردهم: زیر اساس، اساس و بالاست
| 21575.4 | 0.3 | 11 | 6538 | متر مکعب | تهیه ی مصالح زیر اساس | 10
| 17979.5 | 0.25 | 11 | 6538 | متر مکعب | تهیه ی مصالح اساس | 11
| 21575.4 | 0.3 | 11 | 6538 | متر مکعب | پخش،آبپاشی،تسطیح و..قشرهای زیر اساس با تراکم100 درصد. که پس از کوبیدن حداکثر ضخامت 15 سانتی متر شود | 12
| 10787.7 | 0.15 | 11 | 6538 | متر مکعب | رطوبت دهی، پخش با فینیشر و کوبیدن قشر اساس به ضخامت حداکثر ١٠ با حداقل ١٠٠ درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی. | 13
| 7191.8 | 0.1 | 11 | 6538 | متر مکعب | رطوبت دهی، پخش با فینیشر و کوبیدن قشر اساس به ضخامت بیش از ١٠ تا ١۵ سانتی متر با حداقل ١٠٠ درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی. | 14
پخش زیر اساس | 21575.4 | 0.3 | 11 | 6538 | متر مکعب | اضافه بها به ردیف های ١۴٠٧٠١ تا ١۴٠٧٠۴ ، بابت سختی اجرای زیر اساس و اساس در شانه سازی های به عرض تا ٢ متر. | 15
پخش اساس لایه اول | 10787.7 | 0.15 | 11 | 6538 | متر مکعب | اضافه بها به ردیف های ١۴٠٧٠١ تا ١۴٠٧٠۴ ، بابت سختی اجرای زیر اساس و اساس در شانه سازی های به عرض تا ٢ متر. | 16
پخش اساس لایه دوم | 7191.8 | 0.1 | 11 | 6538 | متر مکعب | اضافه بها به ردیف های ١۴٠٧٠١ تا ١۴٠٧٠۴ ، بابت سختی اجرای زیر اساس و اساس در شانه سازی های به عرض تا ٢ متر. | 17
فصل پانزدهم: آسفالت
| 2386.37 | 0.05 | 7.3 | 6538 | متر مکعب | تهیه و اجرای بتن آسفالتی هرگاه دانه بندی مصالح تا25 میلی متر باشد. به ازای هر سانتی متر ضخامت آسفالت | 18
| 4772.74 | 0.1 | 7.3 | 6538 | متر مکعب | تهیه و اجرای بتن آسفالتی هرگاه دانه بندی مصالح تا19.5میلی متر باشد. به ازای هر سانتی متر ضخامت آسفالت | 19
فصل هجدهم: ساختمان ها،علائم و تجهیزات ایمنی
| 6538 |  |  | 6538 | متر طول | خط کشی کل مسیر | 20